## Submission plan
WBS | Cosmic Ray Project |  | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 2020-08-03 | 2020-08-10 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29
1 | Admin
| 1.1 | Thesis planning meeting | bar: 2020-08-24 to 2020-09-14
| 1.2 | Complete notice to submit | bar: 2021-01-11
| 1.3 | Get serious about job search | bar: 2020-10-05 to 2020-12-14; 2021-01-04 to 2021-03-29
2 | SMMF
| 2.1 | Write chapter introduction | bar: 2020-08-03 to 2020-08-10
| 2.2 | Write chapter conclusion | bar: 2020-08-17 to 2020-09-07
| 2.3 | Artificial simulation asymmetries | bar: 2020-07-06 to 2020-07-20
| 2.4 | Write up artificial simulations | bar: 2020-07-13 to 2020-07-20; 2020-08-03 to 2020-08-10
| 2.5 | Wite up about different t-scales in SMMF | bar: 2020-08-03 to 2020-08-24
| 2.6 | Write paper(s) | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
| 2.7 | Send chapter for Bill's review | bar: 2020-10-05 to 2020-10-26
| 2.8 | Review and edit chapter | bar: 2020-10-26 to 2020-11-16
3 | r-modes
| 3.1 | Write chapter introduction | bar: 2020-08-03 to 2020-08-10
| 3.2 | Write chapter conclusion | bar: 2020-08-17 to 2020-09-07
| 3.3 | Investigate r-modes in HMI | bar: 2020-07-06 to 2020-07-13
| 3.4 | Discussion with Takashi? | bar: 2020-07-06 to 2020-07-20
| 3.5 | Write up BiSON vs WSO & HMI comparison | bar: 2020-07-13 to 2020-07-20; 2020-08-03 to 2020-08-10
| 3.6 | Write paper | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
| 3.7 | Send chapter for Bill's review | bar: 2020-10-26 to 2020-11-16
| 3.8 | Review and edit chapter | bar: 2020-11-16 to 2020-12-07
4 | Solar Cycle Variation
| 4.1 | Hysteresis for end of cycle 24 | bar: 2020-11-30 to 2020-12-14
| 4.2 | Time lag for end of cycle 24 | bar: 2020-11-30 to 2020-12-14
| 4.3 | Write up additional analysis of cycle 24 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-14; 2021-01-04 to 2021-01-11
5 | HiSPARC
| 5.1 | Create sapphire python module to correct for weather | bar: 2020-09-07 to 2020-10-26
| 5.2 | Finish 70-deg CORSIKA sims | bar: 2020-08-24 to 2020-09-14
| 5.3 | Get 14008 running again | bar: 2020-07-06 to 2020-07-20
| 5.4 | Review noise in 14008 random coinc. | bar: 2020-09-07 to 2020-12-14
| 5.5 | Write up temperature correction | bar: 2020-11-02 to 2020-11-23
| 5.6 | Fully automate 14008 with diagnostics | bar: 2020-09-07 to 2020-12-14
| 5.7 | Write up 14008 set up | bar: 2020-08-31 to 2020-09-21
| 5.8 | Write up 14008 observations | bar: 2020-12-07 to 2020-12-14; 2021-01-04 to 2021-01-25
| 5.9 | Write chapter introduction | bar: 2020-08-31 to 2020-09-21
| 5.10 | Write chapter conclusion | bar: 2021-01-04 to 2021-02-01
| 5.11 | Send chapter for review | bar: 2021-01-18 to 2021-02-08
| 5.12 | Review and edit chapter | bar: 2021-02-08 to 2021-02-22
6 | General thesis
| 6.1 | Write thesis introduction | bar: 2021-01-04 to 2021-01-25
| 6.2 | Write thesis conclusion | bar: 2021-01-18 to 2021-02-08
| 6.3 | Write abstract | bar: 2021-02-08 to 2021-02-22
| 6.4 | Review and edit | bar: 2021-02-22 to 2021-03-15
| 6.5 | Complete delaration | bar: 2021-03-15
| 6.6 | Submit | bar: 2021-03-15
7 | Defense
| 7.1 | Mock viva? | bar: 2021-03-22 to 2021-03-29
7.2